## 员工月工作计划样本
附件2：
（组名） 月工作总结表
部门：
本月工作重点
序号 | 工作事项 | 工作成果标准 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |  | 实际执行情况 | 工作偏移原因
1 | 项目工作
2 | 基础工作
3 | 部门建设
4 | 拓展工作
（组名） 月工作计划表
部门：
本月工作重点
序号 | 工作事项 | 工作成果标准 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成用时 | 需配合部门及人员 | 部门负责人意见
注： 1、工作事项及工作成果标准必须具体、准确、可衡量，且符合公司及项目工作进度的要求。 2、涉及部门间协作的事项，在计划编制时双方应积极沟通，确定完成时间，对完成质量及工作成果达成一致意见。 3、《工作计划表》中只体现主办部门的主要工作，配合部门的月度计划中并不列入，主办部门应主动与配合部门沟通，明确该项工作的结果要求。
Note on B6: 推进意向项目的各项工作
Note on B7: 常态事务性工作
Note on B8: 部门培训、学习、团队管理

## 员工月工作计划
郑留洋 （前端组） 三 月工作总结表
本月工作重点
序号 | 工作事项 |  | 工作成果标准 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 实际执行情况 | 工作偏移原因
1 | 项目工作 | 熟悉nodejs | 熟悉nodejs及express使用 | 2016.3.14 | 2016.3.15 | 完成
2 | 项目工作 | 熟悉mongodb | 使用nodejs操作mongodb | 2016.3.16 | 2016.3.17 | 完成
3 | 项目工作 | 熟悉node+mongodb搭建应用 | nodejs+express+angular+mongodb搭建简单易用 | 2016.3.17 | 2016.3.18 | 完成
4 | 项目工作 | ci项目熟悉 | 熟悉ci项目结构 | 2016.3.21 | 2016.3.25 | 完成
5 | 项目工作 | ci接口 | 完成ci数据接口存储数据 | 2016.3.21 | 2016.3.25 | 完成
6 | 项目工作 | nodejs+ angular使用 | 熟悉完成node+angular练习项目 | 2016.3.21 | 2016.3.25 | 完成
7 | 项目工作 | ci数据库字段结构修改 | 完成ci数据库结构修改 | 2016.3.28 | 2016.3.31 | 完成
8 | 项目工作 | ci数据库新增测试数据库 | 完成新增数据库及数据备份 | 2016.3.28 | 2016.3.31 | 完成
9 | 项目工作 | ci数据库文档整理 | 完成ci数据库文档整理撰写 | 2016.3.28 | 2016.3.31 | 部分完成 | 数据库结构根据需求尚在修改中，文档要不断完善
19 | 基础工作
20 | 部门建设
21 | 拓展工作
郑留洋 （前端组） 四 月工作计划表
本月工作重点
序号 | 工作事项 |  | 工作成果标准 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成用时（小时） | 需配合部门及人员 | 部门负责人意见
1 | 项目工作 | ci数据接口 | 完成ci数据接口实现数据存储 | 需要根据其他部门需求进行，具体时间未定 |  |  | 大数据
2 | 项目工作 | ci数据库文档 | 完成ci数据库文档整理撰写 | 需要根据ci数据库进行，具体时间未定 |  |  | 大数据
3 | 项目工作 | ci数据库修改 | 根据新需求修改数据库结构 | 需要根据其他部门需求进行，具体时间未定 |  |  | 大数据
4 | 项目工作 | 熟悉angular2 | 完成angular2的熟悉 | 2016.04.04 09:00 | 2016.04.08 18:00
5 | 项目工作 | 用户矩阵地区分布功能 | 实现用户矩阵地区分布图标显示 | 2016.04.05 09:00 | 2016.04.06 18:00 | 16 | 张中杰
6 | 项目工作 | 互动分析功能 | 实现互动分析图标显示 | 2016.04.07 09:00 | 2016.04.08 18:00 | 16 | 张中杰
7 | 项目工作 | CI项目收尾 | 完成CI所有可实现功能模块 | 2016.04.11 09:00 | 2016.04.22 18:00 | 80 | 张中杰，战晶晶
8 | 项目工作 | 前端工作及文档梳理 | 前端工作及文档梳理 | 2016.04.25 09:00 | 2016.04.29 14:00 | 40 | 张中杰，战晶晶
注： 1、工作事项及工作成果标准必须具体、准确、可衡量，且符合公司及项目工作进度的要求。 2、涉及部门间协作的事项，在计划编制时双方应积极沟通，确定完成时间，对完成质量及工作成果达成一致意见。 3、《工作计划表》中只体现主办部门的主要工作，配合部门的月度计划中并不列入，主办部门应主动与配合部门沟通，明确该项工作的结果要求。
Note on B6: 推进意向项目的各项工作
Note on B15: 常态事务性工作
Note on B16: 部门培训、学习、团队管理
Note on B27: 推进意向项目的各项工作
Note on B28: 推进意向项目的各项工作